KEYPLAYERS DIRECT プロジェクト計画書

幹部転職プラットフォーム 事業開発ロードマップ

2026年4月

direct.keyplayers.jp

1. 最終ゴール（2〜3年後）

「高野秀敏が選んだ幹部人材だけが集まるプラットフォーム」

| 指標 | 目標 |
| --- | --- |
| 候補者DB | 審査通過済みの幹部候補 500〜1,000名 |
| 掲載企業 | スタートアップ 100社以上 |
| マネタイズ | 企業からの掲載料・成功報酬で年間数千万円規模 |

2. フェーズ別ロードマップ

| フェーズ | 期間 | テーマ |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 今〜3ヶ月 | 集客・認知 |
| Phase 2 | 3〜6ヶ月 | 登録フロー構築 |
| Phase 3 | 6〜12ヶ月 | マッチング強化・マネタイズ |
| Phase 4 | 1〜2年 | ブランド確立 |

3. Phase 1：集客・認知（今〜3ヶ月）

目標：サイトへの流入をつくる

| 施策 | 目的 |
| --- | --- |
| 求人を継続的に増やす（クローラー拡充） | SEO・コンテンツ充実 |
| 高野さんのSNS・note等からの導線設置 | 既存フォロワーを流入させる |
| keyplayers.jpとの相互リンク | ドメイン評価向上 |
| /recruit LPで企業向けの問い合わせ獲得開始 | 掲載企業の初期獲得 |

4. Phase 2：登録フロー構築（3〜6ヶ月）

目標：候補者・企業の両面でDB化を始める

| 施策 | 目的 |
| --- | --- |
| 候補者の登録フォーム実装（経歴・希望条件） | 候補者DBの構築開始 |
| 審査制の仕組みを入れる（高野さんが承認） | ブランド・品質担保 |
| 企業向けの掲載管理画面 | 企業の自走化 |
| マイページ（保存求人・応募状況管理） | 候補者のリテンション |

5. Phase 3：マッチング強化（6〜12ヶ月）

目標：スカウト機能でマネタイズを本格化

| 施策 | 目的 |
| --- | --- |
| 企業が候補者DBを検索・スカウト送付 | 収益化の柱① |
| 成功報酬モデルの整備 | 収益化の柱② |
| 面談・選考状況の管理機能 | ATS（採用管理）化 |
| 候補者へのレコメンド通知（メール・LINE） | エンゲージメント維持 |

6. Phase 4：ブランド確立（1〜2年）

目標：「幹部転職＝キープレイヤーズダイレクト」のポジション獲得

| 施策 | 目的 |
| --- | --- |
| 審査通過者への「認定バッジ」発行 | 候補者の拡散・口コミ |
| 転職成功事例のコンテンツ発信 | SEO・信頼構築 |
| VC・投資家ネットワークとの連携 | 企業獲得の加速 |

7. 掲載企業獲得戦略

アプローチ優先順位

- 最優先：高野さんの既存ネットワーク内

投資先80社

上場支援178社

過去のキャリア相談候補者の在籍企業

→ まずここで10〜20社を獲得。信頼関係ゼロから始まらない。

- 第2優先：スタートアップ調達情報

情報源：INITIAL、Crunchbase、PR TIMES

タイミング：調達発表から2週間以内にアプローチ

見るべきラウンド：シリーズA〜C

- 第3優先：StartupClass掲載企業（すでにクローリング中）

採用意欲は確実にあるが、競合媒体にも出している

「高野さん経由の方が質が高い」という差別化が必要

アプローチ方法

| ステップ | 内容 |
| --- | --- |
| STEP 1 | 投資先・支援先に高野さんが直接連絡（メールor電話1本） |
| STEP 2 | 調達情報ウォッチ → 高野さん名義でお祝いメール |
| STEP 3 | /recruit への問い合わせ対応（インバウンド） |
| STEP 4 | StartupClass掲載企業へのアウトリーチ |

8. アプローチ文のトーン設計

❌ やってはいけないこと

「掲載をお願いしたい」→ 媒体営業と同じに見える

✅ やるべきこと

「高野が直接候補者に紹介します」を前面に出す

例文：

「キープレイヤーズダイレクトは、私（高野）が11,000件の面談で出会った幹部候補に、直接御社の求人をご紹介するプラットフォームです。まず無料で掲載してみませんか？」

9. 掲載を増やすための仕組み化

| 施策 | 内容 |
| --- | --- |
| 無料掲載から始める | 初期は無料でハードルを下げる |
| 掲載後に候補者を1名紹介する | 価値を体験させてから有料化 |
| 企業の自己入力フォームをつくる | 高野さんが全部入力しなくて済む仕組み |
| 掲載企業に「掲載中バッジ」を渡す | 企業側のPRになり口コミが生まれる |

10. 数値目標

| 期間 | 目標 |
| --- | --- |
| 1ヶ月後 | 投資先・支援先から10社掲載 |
| 3ヶ月後 | 調達企業アプローチで+20社、計30社 |
| 6ヶ月後 | インバウンド+アウトリーチで50社、求人100件 |

11. 直近の優先アクション（来月まで）

- 候補者登録フォームをつくる（これがないと何も始まらない）

- 高野さんのSNSから direct.keyplayers.jp への導線を1本貼る（まず流入）

- /recruit から1社でも問い合わせを取る（企業側の検証）